Original: inglés

Informe del proyecto piloto noruego para el almacenamiento

de corta duración de atún rojo vivo en 2025

(presentado por Noruega)

Se hace referencia a la Resolución de ICCAT sobre un proyecto piloto para el almacenamiento de corta duración de atún rojo vivo (Res. 22-07), párrafo 8. De conformidad con el párrafo 8, las CPC que participen en el proyecto piloto informarán a la Comisión sobre la implementación del proyecto antes del 1 de octubre de cada año hasta que se presente el informe final para su evaluación.

El éxito de la captura, la transferencia y el almacenamiento de atún rojo vivo en 2023 demostró que el almacenamiento de corta duración de ejemplares vivos podría ser viable en aguas noruegas. En 2024, los investigadores lograron avances significativos en el desarrollo de los mecanismos y métodos necesarios para el proyecto. Esto incluía el desarrollo y el perfeccionamiento en las áreas de identificación de peces y control de capturas, la captura de peces, la transferencia de peces, el bienestar y la calidad de los peces, y el almacenamiento de ejemplares vivos, tal y como se describe en el "Informe del proyecto piloto noruego para el almacenamiento de corta duración de atún rojo vivo en 2024" (PA2_604/2024). El proyecto se pospuso un año para permitir la realización de pruebas suficientes de los métodos clave.

En 2025, el proyecto piloto se llevó a cabo del 18 al 30 de octubre, pero no se logró capturar, transferir ni almacenar ningún atún rojo vivo. No obstante, la prueba proporcionó una experiencia operativa esencial y dio lugar a mejoras significativas en todos los componentes clave necesarios para el futuro almacenamiento de ejemplares vivos en condiciones noruegas. Se modificó la red de cerco para mejorar su idoneidad y el cumplimiento de la normativa, y se utilizaron vehículos operados a distancia (ROV) para detectar túnidos y documentar las operaciones, ya que no se permitía la presencia de buzos. Se rediseñó el canal de transferencia con mecanismos mejorados de visibilidad y control, en consonancia con las normas de ICCAT. El proyecto también finalizó el desarrollo de un dispositivo lupara adaptado a las condiciones noruegas y garantizó las licencias necesarias para probar métodos de sacrificio sin crueldad que garantizan tanto la calidad de la carne como el bienestar de los peces.