Original: español

Informe sobre la ejecución del proyecto piloto de cría de atún rojo en el mar Cantábrico

(presentado por la Unión Europea)

Fase de pesca

Se programó el inicio de la campaña de pesca para el día 01 de julio de 2025. A tal fin, se dispusieron un barco de pesca (Kantauri), un barco auxiliar (Ansia) y un remolcador (Gonzalo S) con una sola jaula de transporte.

Durante los primeros nueve días se detectaron varios bancos de atún, llegando a capturar en dos de ellos, pero presentando todos ellos una talla de los ejemplares muy cercana o por debajo del peso medio autorizado (30 kg).

De hecho, en un lance realizado y liberado (sin llegar a realizar la transferencia) se observó la siguiente distribución de tallas (tomadas con cámara estereoscópica dentro del arte de pesca y analizada con un programa de inteligencia artificial):

Del análisis más detallado resultó que el 7 % de los ejemplares presentaba una talla inferior a la talla mínima (115 cm). La talla media obtenida fue de 128 cm. La estimación del capitán del barco de pesca es que el resto de bancos observados hasta el día 9 de julio presentaban una distribución de tallas muy próxima a la de la captura liberada.

Finalmente, el día 9 de julio, tras realizar un lance sin éxito, se realizó un lance sobre un banco que finalmente resultó transferido.

Se incorpora la distribución de tallas observada durante la transferencia a la jaula de transporte, analizada con un programa de inteligencia artificial:

Del análisis más detallado resultó que el 0 % de los ejemplares presentaba una talla inferior a la talla mínima (115 cm). La talla media obtenida fue de 162,1 cm (medición realizada con herramienta de IA).

Conclusiones de la campaña de pesca

Según indicaciones de los barcos de pesca de la zona, durante el mes de junio, se observó mayor presencia de ejemplares de mayor tamaño de atún rojo en la zona, por lo que consideramos razonable valorar iniciar las siguientes campañas de pesca (inicialmente dentro del proyecto piloto) a partir del 26 de mayo para poder verificar estas informaciones.

Cabe indicar, en todo caso, que la flota pesquera prefiere dedicar su actividad a la captura de ejemplares de mayor tamaño, dado su mayor valor comercial. Las medidas propuestas buscan garantizar la operatividad de la actividad de pesca, en el caso de que estos bancos de ejemplares de mayor tamaño puedan no ser accesibles por razones ajenas a la voluntad de los pescadores.

Fase de engorde

El día 11 de julio de 2025, previas las autorizaciones pertinentes, se realizó la introducción en granja de la jaula de transporte de los ejemplares.

La verificación realizada por los inspectores indicó que el peso medio de los ejemplares era de 85,2 kg (en aplicación de la Rec. 24-05 de ICCAT).

Dado que se observó un número excesivo de ejemplares 231 ejemplares (superior a la cantidad prevista y a la capacidad de granja), se ordenó por parte de las autoridades la liberación de los ejemplares excedentes (123 ejemplares).

En el momento de la liberación (16 de julio de 2025), al no poder liberar ninguna cantidad inferior a la ordenada y no poder realizar un cierre inmediato de la puerta, se acabaron liberando 143 ejemplares.

El proceso de alimentación se ha venido desarrollando con normalidad. Con todo, durante varias semanas del final de agosto y primera quincena de septiembre se han experimentado condiciones meteorológicas adversas que han impedido la navegación de los barcos auxiliares, impidiendo, por tanto, la administración de alimento durante varios días a la semana.

Evaluación de funcionamiento de las jaulas sumergibles

Durante los meses de julio a octubre de 2025 no se han experimentado tormentas extremas que hayan precisado la inmersión de la jaula del vivero que contiene los ejemplares vivos de atún rojo.

Cabe poner en conocimiento que durante varias semanas se han experimentado tormentas importantes, con altura de olas superior a los 3 metros. Con todo y según lo esperable, estas tormentas no han tenido incidencia alguna ni en las instalaciones ni en los ejemplares vivos de atún rojo.

En el mes de octubre se han realizado ensayos y verificaciones respecto a la inmersión y reflotamiento de la jaula para verificar su correcto funcionamiento. Los resultados han sido satisfactorios, aunque se ha detectado alguna necesidad de mejora en el compresor (para asegurar su correcto funcionamiento en caso de oleaje importante).

Evaluación de crecimiento y engorde

Los días 2 y 3 de octubre se ha realizado la extracción de todos los ejemplares existentes en la jaula (65 ejemplares con un peso medio de 118,8 kg).

En el Apéndice 1 se relacionan las tallas individuales (FL) de los ejemplares sacrificados.

Se ha producido la muerte natural de cinco ejemplares durante las primeras semanas del periodo de alimentación.

La cantidad total de alimento suministrada ha sido de 25.392 kg, resultando, sobre el total de la biomasa extraída, una ratio de 390 kg por ejemplar. Estas ratios de alimentación son coherentes atendiendo a las tallas de los ejemplares, el periodo de alimentación, la temperatura del agua y el elevado nivel de grasa conseguido en el momento del sacrificio.

Los ejemplares han presentado niveles de grasa en el momento del sacrificio idénticos a los ejemplares engordados en el Mediterráneo y sacrificados en las mismas fechas, aun cuando en el Mediterráneo han tenido un mes más de periodo de alimentación.

Aplicabilidad y adecuación de las medidas de seguimiento y control

Se ha observado una capacidad total para aplicar las medidas de seguimiento y control vigentes en esta pesquería a la actividad desarrollada en el proyecto.

Se observa la necesidad de tener un periodo de pesca más extenso y más tardío que en el Mediterráneo, para permitir capturar ejemplares de tamaño medio–grande, en un zona de pesca donde la agregación y disponibilidad de ejemplares se evidencia como más irregular e inconstante.

Sin perjuicio de ello, se considera adecuado poner de relieve las duplicidades existentes (información aportada en diferentes documentos) así como la existencia de controles redundantes y de medidas de control costosas e ineficientes que impactan contra la eficiencia en las actividades de control de la Administración, así como la eficiencia en la operatividad del operador.

Análisis de idoneidad de las disposiciones de ICCAT para esta actividad

Se observa una total aplicabilidad de las disposiciones de ICCAT a esta actividad, sin perjuicio de que se puedan evaluar mejoras en términos de operatividad y eficiencia, aplicables a la actividad de pesca y engorde de atún rojo en todo el ámbito de ICCAT.

Apéndice 1

Relación de tallas (FL - cm) de los ejemplares sacrificados

180

178

171

173

180

187

165

170

178

185

176

160

183

178

173

175

177

164

176

184

180

185

171

165

188

166

173

184

180

166

182

168

193

175

183

171

172

173

165

177

180

174

180

184

173

179

171

180

167

182

183

177

200

175

176

171

187

175

167

162

178

164

184

166

175