Original : anglais

Feuille de route révisée pour les processus de la MSE de l’ICCAT adoptés par la Commission en 2024 et révisée par le SCRS en 2025

Ce calendrier est destiné à guider le développement de stratégies de capture pour les stocks prioritaires identifiés dans la Recommandation de l’ICCAT sur le développement de règles de contrôle de l’exploitation et d'une évaluation de la stratégie de gestion (Rec. 15-07). Il s'appuie sur la feuille de route initiale qui a été annexée au rapport de la réunion annuelle de 2016, qui a été révisée régulièrement sur la base de l'avis du SCRS et des décisions de la Commission. Il prévoit des délais ambitieux susceptibles d’être révisés et devrait être considéré conjointement avec le calendrier des évaluations de stocks que le SCRS révise chaque année. En raison de l'importance du dialogue interdisciplinaire qui peut être nécessaire, des réunions intersessions des Sous-commissions et/ou des réunions du Groupe de travail permanent dédié au dialogue entre halieutes et gestionnaires des pêcheries (SWGSM) seront nécessaires. Toutefois, le calendrier exact de présentation dépend du financement, de l'établissement des priorités et des autres travaux de la Commission et du SCRS. Les tâches sont divisées en quatre catégories : intersessions de la Commission, développement par le SCRS, mise en œuvre par le SCRS et Commission lors de sa réunion annuelle. Le tableau ci-dessous contient les révisions suggérées par le SCRS lors de sa réunion plénière de 2025 à soumettre à l’examen de la Commission, en ce qui concerne les processus de MSE suivants : germon de l'Atlantique Nord, thon rouge de l'Atlantique, espadon de l'Atlantique Nord, thonidés tropicaux multi-stocks, listao de l'Atlantique Ouest, germon de l'Atlantique Sud et requin peau bleue de l'Atlantique. Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est indiqué par [...].

|  |  | Germon du Nord | Thon rouge | Espadon du Nord | Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l’Est) | Listao de l’Ouest | Germon de l’Atlantique Sud | Requin peau bleue de l'Atlantique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Intersessions de la Commission |  |  | La COMM (Sous-commission 4) élaborera un protocole de circonstances exceptionnelles par le biais d'un processus de consultation itératif avec le SCRS qui prévoit, entre autres, que des orientations sur une série de réponses de gestion appropriées si ces circonstances exceptionnelles venaient à se produire | La COMM (Sous-commission) 1 a fourni des orientations au SCRS sur la façon de gérer : les compromis concernant la production des espèces ; les changements dans l'effort au fil du temps ; les changements dans l'utilisation des engins au fil du temps ; et les allocations variables au fil du temps La COMM (Sous-commission 1) s’est réunie pendant la période intersessions, avec la participation du SCRS, pour : discuter de la conception des CMP, des objectifs de gestion opérationnels en tenant compte de la façon dont les interactions multisotcks sont prises en compte dans la MSE actuelle. […] […] […] | […] La Commission (Sous-commission 1) a examiné les résultats finaux de la MSE. |  | Mettre en place un petit groupe de travail technique chargé de commencer à examiner les principales incertitudes liées à l'élaboration des OM. |
|  | Développement par le SCRS | Le SCRS finalisera la grille de référence et de robustesse des OM sur la base de Stock Synthesis dans le cadre d'une nouvelle MSE. Le SCRS finalisera l'amélioration du modèle d'erreur d'observation. Le SCRS testera la MP adoptée sur la nouvelle grille d'incertitude de référence. Le SCRS testera des MP potentielles alternatives (par exemple basées sur le modèle de JABBA ou empiriques). | Le SCRS procédera à un nouveau calibrage des OM, en incorporant l'estimation du CKMR de l'abondance du stock occidental. | Le SCRS formulera un avis final à la COMM (Sous-commission 4) sur les critères de détermination des circonstances exceptionnelles et d’inclusion dans le protocole sur les circonstances exceptionnelles qui sera élaboré par la Sous-commission 4, en consultation avec le SCRS. Le SCRS poursuivra l'élaboration de scénarios de robustesse, conformément à la demande de la COMM. | Le SCRS a continué à développer le cadre de la MSE, en intégrant le retour d'information de la Commission par l'intermédiaire de la Sous-commission 1, y compris l'élaboration d'un mécanisme pour la mise en œuvre d'une CMP multi-stock, le développement d'un TSD et la création d'un outil de visualisation Shiny. | Le SCRS a terminé les résultats de la MSE, en incorporant les commentaires de la COMM par l’intermédiaire de la Sous-commission 1, dont : […] - le reconditionnement de l'OM avec des données actualisées jusqu'en 2024, - le recalibrage des CMP | Le Secrétariat a compilé et partagé les données de capture nécessaires pour l’évaluation du stock d'ici le mois d'avril, conformément au plan de travail. Le SCRS a composé une équipe technique pour la MSE sur le germon du Sud. |  |
|  | Mise en œuvre par le SCRS | Le SCRS évaluera l’existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles. | Le SCRS évaluera l'existence de circonstances exceptionnelles, conformément au protocole de circonstances exceptionnelles. Le SCRS conseillera la COMM au sujet du TAC pour 2026-2028 résultant de la MP. | Si un protocole de circonstances exceptionnelles final est prêt bien avant la réunion annuelle du SCRS, le SCRS évaluera l’existence de circonstances exceptionnelles conformément à ce protocole. |  |  |  |  |
|  | Réunion annuelle de la COMM |  | La COMM continuera à utiliser les MP pour établir le TAC selon le calendrier prédéterminé défini lors de l’établissement de la MP. | La COMM adoptera le protocole de circonstances exceptionnelles |  | La COMM envisagera l’évaluation finale des CMP et adoptera une MP, incluant le TAC. à la réunion annuelle. | La Commission (Sous-commission 3) sera informée et des commentaires seront fournis sur le travail du SCRS. | Le SCRS devra informer la Commission, d'ici à 2025, de la faisabilité, du coût et des options pour l'élaboration d'un cadre pour la MSE. Dans le cadre de ces travaux, le SCRS devrait examiner et énumérer les principales sources d'incertitude, issues de la dernière évaluation, qui devraient être prises en compte dans la MSE. La Commission devra examiner les objectifs de gestion opérationnels et les indicateurs de performance pour les CMP. |
| 2026 et au-delà* | Intersessions de la Commission | (2026) La Sous-commission 2 fournira au SCRS des orientations sur les objectifs de gestion mis à jour et les statistiques de performance. |  |  | En 2026, la Commission (Sous-commission 1) fournira un avis au SCRS sur la conception des CMP. Des réunions des ambassadeurs auront lieu | En 2026, le SCRS élaborera un protocole de circonstances exceptionnelles par le biais d'un processus de consultation itératif qui prévoit, entre autres des orientations sur une série de réponses de gestion appropriées si ces circonstances exceptionnelles venaient à se produire. | […] | (2026) : Le SCRS finalisera la grille d'incertitude et le conditionnement des OM. Discussion et test des variables qui devraient figurer dans la grille de référence et de celles qui devraient être considérées comme des tests de robustesse. (2026-2029) : Le SCRS travaillera à l'élaboration des OM et des CMP. Une sélection des CMP les plus performantes, conformément aux objectifs de gestion de la Commission, devrait être effectuée d'ici à 2029. (2027-2029) : La Commission (Sous-commission 4) se réunira pendant la période intersessions avec la participation du SCRS, afin de : - discuter des CMP, des objectifs de gestion opérationnels et des indicateurs de performance - affiner les CMP - recommander des objectifs de gestion opérationnels finaux et identifier des indicateurs de performance Des réunions des Ambassadeurs auront lieu. |
| 2026 et au-delà* | Développement par le SCRS | Le SCRS testera des MP potentielles alternatives (par exemple empiriques, prise constante, etc.). Le SCRS achèvera la nouvelle MSE en 2026. | En 2026, le SCRS examinera la MP en 2027-2028, comme défini dans la Rec. 23-07. En 2026, le SCRS procédera à une vérification de l'état, commencera l'examen de la MP et présentera les résultats à la Commission (PA2) pour obtenir un retour d'information. En 2027, le SCRS réexaminera la MP en 2028, comme indiqué dans la Rec. 23-07. En 2027, le SCRS poursuivra l'examen de la MP et présentera les résultats à la Commission (PA2) pour obtenir un retour d'information. En 2028, le SCRS finalisera les révisions de la MP et présentera les résultats à la Commission (PA2) pour un retour d'information final. | Le SCRS révisera la MP dans le cadre d’un calendrier prédéterminé, tel que défini par la COMM. Le premier examen est prévu pour 2030. | Le SCRS affinera le cadre de la MSE et évaluer les CMP multi-stocks sur la base du retour d'information de la Commission (Sous-commission 1). En 2027, le SCRS fournira un avis final à la Commission (Sous-commission 1) sur les critères de détermination des circonstances exceptionnelles et sur l'inclusion dans le protocole des circonstances exceptionnelles qui sera élaboré par la Sous-commission 1 en consultation avec le SCRS. | En 2026, le SCRS fournira un avis final à la COMM (PA1) sur les critères de détermination des circonstances exceptionnelles et l'inclusion dans le protocole des circonstances exceptionnelles qui sera développé par la Sous-commission 1 en consultation avec le SCRS. (2027) Le SCRS poursuivra l'élaboration de scénarios de changement climatique afin de tester la robustesse des MP. | (2026) Le SCRS effectuera une évaluation du stock au moyen de Stock Synthesis 3. (2026) Le SCRS doit se mettre d'accord sur : - les principales sources d'incertitude à prendre en compte dans la MSE, - la structure du cadre de la MSE, - un ensemble de modèles opérationnels de référence et de robustesse. (2026) Le SCRS intégrera les commentaires de la Commission/Sous-commission 3. (2027) : Le SCRS finalisera les tests de la MSE et des CMP (2027) : Le SCRS communiquera les résultats finaux de la MSE à la Sous-commission 3. (2028) : Le SCRS participera avec la Sous-commission 3 à l’élaboration d’un protocole de circonstances exceptionnelles (ECP). |  |
|  | Mise en œuvre par le SCRS | Le SCRS évaluera l’existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles. Le SCRS effectuera des évaluations périodiques afin de s'assurer que les conditions prises en compte dans les tests des MP sont toujours applicables au stock. | Le SCRS évaluera l’existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles. […] En 2028, le SCRS conseillera la Commission sur le TAC pour 2029-2031 sur la base de la MP révisée. | Le SCRS évaluera l’existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles. Le SCRS effectuera des évaluations périodiques afin de s'assurer que les conditions prises en compte dans les tests des MP sont toujours applicables au stock. Le calendrier de mise en œuvre spécifie que la première évaluation doit être réalisée en 2029. | (2027) : Le SCRS élaborera un protocole de circonstances exceptionnelles dans le cadre d'un processus de consultation itératif fournissant, entre autres, des orientations sur une série de réponses de gestion appropriées si ces circonstances exceptionnelles venaient à se produire. (2028) : Le SCRS évaluera l’existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles. Le SCRS effectuera des évaluations périodiques afin de s'assurer que les conditions prises en compte dans les tests des MP sont toujours applicables au stock. | Le SCRS évaluera l’existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles. Le SCRS effectuera des évaluations périodiques afin de s'assurer que les conditions prises en compte dans les tests des MP sont toujours applicables au stock. Le premier contrôle et examen de l'état d'avancement est prévu pour 2031. | (2028 et au-delà) : Le SCRS évaluera l'application des circonstances exceptionnelles, dans la mesure du possible. |  |
| 2026 et au-delà* | Commission lors de sa réunion annuelle | La COMM continuera à utiliser les MP pour établir les mesures de gestion selon le calendrier prédéterminé défini lors de l’établissement de la MP. En vertu de la Rec. 21-04, la COMM envisagera l'adoption d'une nouvelle MP en 2026. | La COMM continuera à utiliser les MP pour établir le TAC selon le calendrier prédéterminé défini lors de l’établissement de la MP. La COMM adoptera le TAC pour 2029-2031 sur la base de la MP révisée en 2028. | La COMM continuera à utiliser la MP pour établir le TAC sur le calendrier prédéterminé pour l'établissement de la MP. | (2026 ou 2027) : La COMM adoptera une MP, dont les TAC. La COMM adoptera le protocole de circonstances exceptionnelles en 2027 en tant que nouvelle annexe de la MP. La COMM continuera à utiliser la MP pour établir les TAC sur le calendrier prédéterminé pour l'établissement de la MP. | La COMM continuera à utiliser la MP pour établir le TAC sur le calendrier prédéterminé pour l'établissement de la MP. | (2026) La Commission (Sous-commission 3) sera informée et des commentaires seront formulés sur le travail du SCRS. (2027) : La Commission (Sous-commission 3), examinera les résultats du projet de MSE et réduira le nombre de CMP lors d'une réunion intersessions. (2027) : la Commission (Sous-commission 3) adoptera une MP. […] (2028) : La Commission (Sous-commission 3) adoptera un protocole ECP en tant que nouvelle annexe de la MP. | (Novembre 2029) : La Commission adoptera une MP. (2029) : Le SCRS et la Commission finaliseront le protocole de circonstances exceptionnelles, qui sera adopté à partir de maintenant. |

* Il est postulé que le plan de travail est accompli comme décrit

LISTE DES ACRONYMES :

BET=thon obèse

BFT=thon rouge

COMM = Commission

CMP = Procédure de gestion potentielle

HCR=Règle de contrôle de l'exploitation

MP= Procédure de gestion

MSE= Évaluation de la stratégie de gestion

OM= Modèle opérationnel

SCRS= Comité permanent pour la recherche et les statistiques

TAC= Total de prises admissibles

TRO=thonidés tropicaux