Original: inglés

Revisión de la hoja de ruta para los procesos de MSE de ICCAT adoptada por la Comisión en 2024

y revisada por el SCRS en 2025

Este calendario está pensado para guiar el desarrollo de estrategias de captura para los stocks prioritarios identificados en la Recomendación de ICCAT sobre el desarrollo de normas de control de la captura y de evaluación de estrategias de ordenación (Rec. 15-07). Se basa en la hoja de ruta inicial incluida como Apéndice en el informe de la reunión anual de 2016, que se ha revisado periódicamente basándose en el asesoramiento del SCRS y en las decisiones de la Comisión. Proporciona un cronograma ambicioso sujeto a revisión, y debería considerarse junto con el calendario de evaluaciones de stock que revisa anualmente el SCRS. Debido a la cantidad de diálogo entre varias disciplinas que podría requerirse, serán necesarias reuniones intersesiones de las Subcomisiones y/o reuniones del Grupo de trabajo permanente para mejorar el diálogo entre los gestores y científicos pesqueros (SWGSM). Sin embargo, el cronograma exacto para la entrega depende de la financiación, priorización y otros trabajos de la Comisión y el SCRS. Las tareas se dividen en cuatro categorías:  periodo intersesiones de la Comisión, desarrollo del SCRS, implementación del SCRS y reunión anual de la Comisión. La siguiente tabla contiene las revisiones sugeridas por el SCRS durante su reunión plenaria de 2025 para su consideración por parte de la Comisión, en relación con los siguientes procesos de MSE: atún blanco del Atlántico norte, atún rojo del Atlántico, pez espada del Atlántico norte, túnidos tropicales multistock, listado del Atlántico occidental, atún blanco del Atlántico sur y tiburón azul del Atlántico. El texto nuevo aparece subrayado y el texto eliminado se indica con [...].

|  |  | Atún blanco del norte | Atún rojo | Pez espada del norte | Túnidos tropicales (BET, YFT, SKJ oriental) | Listado occidental | Atún blanco del Atlántico sur | Tiburón azul del Atlántico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Periodo intersesiones de la Comisión |  |  | La COM (Subcomisión 4) desarrollará un protocolo de circunstancias excepcionales a través de un proceso de consulta iterativo con el SCRS que proporcione, entre otras cosas, orientación sobre una serie de respuestas de ordenación adecuadas en caso de que se produzcan circunstancias excepcionales. | La COM (Subcomisión 1) proporcionó orientación al SCRS sobre cómo gestionar: compensaciones de factores en los rendimientos de las especies; cambios en el esfuerzo a lo largo del tiempo; cambios en el uso de los artes a lo largo del tiempo; y asignaciones variables a lo largo del tiempo. La COM (Subcomisión 1) se reunió en el periodo intersesiones, con la participación del SCRS, para debatir el diseño de CMP y los objetivos de ordenación operativos, considerando cómo se gestionan las interacciones multistock en la MSE actual. […] […] […] | […] La COM (Subcomisión 1) examinó los resultados de la MSE final. |  | Establecer un pequeño grupo de trabajo técnico para empezar a considerar las incertidumbres clave para el desarrollo del OM. |
| 2025 | Desarrollo del SCRS | El SCRS finalizará la matriz de referencia y de robustez de los OM basados en Stock Synthesis como parte de una nuevo MSE. El SCRS finalizará la mejora del modelo de error de observación. El SCRS probará el MP adoptado en la nueva matriz de incertidumbre de referencia. El SCRS probará los MP candidatos alternativos (por ejemplo, basados en el modelo JABBA, o empíricos). | El SCRS llevará a cabo una recalibración adicional de los modelos operativos, incorporando la estimación de la abundancia del stock occidental basada en el marcado y recaptura de individuos estrechamente emparentados (CKMR). | El SCRS proporcionará asesoramiento final a la COM (Subcomisión 4) sobre los criterios para determinar las circunstancias excepcionales y su inclusión en el protocolo de circunstancias excepcionales que desarrollará la Subcomisión 4 en consulta con el SCRS. El SCRS seguirá desarrollando escenarios de robustez conforme a la solicitud de la COM. | El SCRS siguió desarrollando el marco de la MSE, incorporando los comentarios de la COM a través de la Subcomisión 1, incluido el desarrollo de un mecanismo para aplicar el CMP multistock, el desarrollo de TSD y la creación de la herramienta de visualización Shiny. | El SCRS finalizó los resultados de la MSE, incorporando los comentarios de la COM a través de la Subcomisión 1, lo que incluye: - El reacondicionamiento de los OM con los datos actualizado hasta 2024 inclusive. - El recalibrado de los CMP. | La Secretaría recopiló y compartió los datos de captura necesarios para la evaluación de stock antes de abril según el plan de trabajo. El SCRS estableció un equipo técnico de la MSE para el atún blanco del sur. |  |
| 2025 | Implementación del SCRS | El SCRS evaluará la existencia de circunstancias excepcionales de conformidad con el protocolo de circunstancias excepcionales. | El SCRS evaluará la existencia de circunstancias excepcionales, de conformidad con el protocolo de circunstancias excepcionales. El SCRS asesorará a la Comisión sobre el TAC para 2026-2028 que resulte del MP. | Si está listo el protocolo final de EC con suficiente antelación a la reunión anual del SCRS, el SCRS evaluará la existencia de circunstancias excepcionales de conformidad con este protocolo. |  |  |  |  |
|  | Reunión anual de la Comisión |  | La COM continuará usando el MP para establecer el TAC en el cronograma predeterminado definido al establecer el MP. | La COM adoptará un protocolo de circunstancias excepcionales |  | La COM considerará la evaluación final de los CMP, y adoptará un MP, incluyendo el TAC, en la Reunión anual. | Se informará a la COM (Subcomisión 3) y se proporcionarán comentarios sobre el trabajo del SCRS. | El SCRS informará a la Comisión, de aquí a 2025, sobre la viabilidad, el coste y las opciones para desarrollar un marco de MSE. En este trabajo, el SCRS debería debatir y enumerar las principales fuentes de incertidumbre, procedentes de la última evaluación, que deberían tenerse en cuenta en la MSE. La Comisión debatirá los objetivos de ordenación operativos y los indicadores de desempeño para los CMP. |
| 2026 y años posteriores* 2026 y años posteriores* 2026 y años posteriores* 2026 y años posteriores 2026 y años posteriores 2026 y años posteriores | Periodo intersesiones de la Comisión | La Subcomisión 2 (2026) orientará al SCRS sobre la actualización de los objetivos de ordenación y las estadísticas de desempeño. |  |  | En 2026 la COM (Subcomisión 1) proporcionará orientación al SCRS sobre el diseño del CMP. Se celebrarán reuniones de embajadores. | En 2026, el SCRS desarrollará un protocolo de circunstancias excepcionales a través de un proceso de consulta iterativo que proporcione, entre otras cosas, orientación sobre una serie de respuestas de ordenación adecuadas en caso de que se den circunstancias excepcionales. | […] | (2026): El SCRS finalizará la matriz de incertidumbre y el condicionamiento de los OM. Debate y pruebas sobre qué variables deberían figurar en la matriz de referencia y cuáles deberían considerarse pruebas de robustez. (2026-2029): El SCRS trabajará en el desarrollo de los OM y CMP. De aquí a 2029 debería realizarse una selección de los CMP con mejor desempeño, según los objetivos de ordenación de la Comisión. (2027-2029): La Comisión (Subcomisión 4) se reunirá en el periodo intersesiones, con la participación del SCRS, para: - discutir los CMP, los objetivos de ordenación operativos y los indicadores del desempeño; - perfeccionar los CMP; - recomendar objetivos de ordenación operativos finales e identificar indicadores del desempeño. Se celebrarán reuniones de embajadores. |
|  | Desarrollo del SCRS | El SCRS probará los MP candidatos alternativos (por ejemplo, empíricos, captura constante, etc.). El SCRS completará la nueva MSE en 2026. | En 2026, el SCRS revisará el MP en 2027-2028, como se establece en la Rec. 23-07. En 2026, el SCRS llevará a cabo una comprobación del estado, iniciará la revisión del MP y presentará los resultados a la COM (Subcomisión 2) para recabar su feedback. En 2027, el SCRS revisará el MP, tal y como se indica en la Rec. 23-07. En 2027, el SCRS continuará con la revisión del MP en 2028 y presentará los resultados a la COM (Subcomisión 2) para su feedback. En 2028, el SCRS finalizará las revisiones del MP y presentará los resultados a la COM (Subcomisión 2) para recibir sus feedback final. | El SCRS revisará el MP en un calendario predeterminado definido por la COM. La primera revisión está prevista para 2030. | El SCRS perfeccionará el marco MSE y evaluará los CMP multistock basándose en el feedback de la COM (Subcomisión 1) En 2027, el SCRS proporcionará asesoramiento final a la COM (Subcomisión 1) sobre los criterios para determinar las circunstancias excepcionales y su inclusión en el protocolo de circunstancias excepcionales que desarrollará la Subcomisión 1 en consulta con el SCRS. | En 2026, el SCRS proporcionará asesoramiento final a la COM (Subcomisión 1) sobre los criterios para determinar las circunstancias excepcionales y su inclusión en el protocolo de circunstancias excepcionales que desarrollará la Subcomisión 1 en consulta con el SCRS. (2027) El SCRS seguirá desarrollando escenarios de cambio climático para comprobar la solidez de los MP. | (2026) El SCRS llevará a cabo una evaluación de stock utilizando Stock Synthesis 3. (2026) El SCRS llegará a un acuerdo sobre: - Las principales fuentes de incertidumbre que se tienen que considerar en la MSE; - La estructura del marco MSE; - El conjunto de modelos operativos de referencia y robustez; (2026) El SCRS incorporará los comentarios de la COM/ Subcomisión 3. (2027) El SCRS finalizará las pruebas de la MSE y los CMP. (2027) El SCRS comunicará los resultados de la MSE final a la Subcomisión 3. (2028) El SCRS emprenderá con la Subcomisión 3 el desarrollo de un protocolo de circunstancias excepcionales (ECP) |  |
|  | Implementación del SCRS | El SCRS evaluará la existencia de circunstancias excepcionales de conformidad con el protocolo de circunstancias excepcionales. El SCRS realizará evaluaciones periódicas para asegurar que las condiciones consideradas en la prueba del MP continúan siendo aplicables al stock. | El SCRS evaluará la existencia de circunstancias excepcionales de conformidad con el protocolo de circunstancias excepcionales. […] En 2028, el SCRS asesorará a la COM sobre el TAC para 2029-2031 sobre la base del MP revisado. | El SCRS evaluará la existencia de circunstancias excepcionales de conformidad con el protocolo de circunstancias excepcionales. El SCRS realizará evaluaciones periódicas para asegurar que las condiciones consideradas en la prueba del MP continúan siendo aplicables al stock. El calendario de implementación especifica que la primera evaluación se realizará en 2029. | (2027) El SCRS desarrollará un protocolo de circunstancias excepcionales a través de un proceso de consulta iterativo que proporcione, entre otras cosas, orientaciones sobre la gama de respuestas de ordenación adecuadas en caso de que se den circunstancias excepcionales. (2028) El SCRS evaluará la existencia de circunstancias excepcionales de conformidad con el protocolo de circunstancias excepcionales. El SCRS realizará evaluaciones periódicas para asegurar que las condiciones consideradas en la prueba del MP continúan siendo aplicables al stock. | El SCRS evaluará la existencia de circunstancias excepcionales de conformidad con el protocolo de circunstancias excepcionales. El SCRS realizará evaluaciones periódicas para asegurar que las condiciones consideradas en la prueba del MP continúan siendo aplicables al stock. La primera comprobación y examen del estado están previstos para 2031. | (2028 y años posteriores) El SCRS evaluará la aplicación de circunstancias excepcionales, en la medida de lo posible. |  |
|  | Reunión anual de la Comisión | La COM continuará usando el MP para establecer medidas de ordenación en el cronograma predeterminado al establecer el MP. Conforme a la Rec. 21-04, la COM considerará la adopción de un nuevo MP en 2026. | La COM continuará usando el MP para establecer el TAC en el cronograma predeterminado definido al establecer el MP. La COM adoptará el TAC para 2029-2031 basándose en la revisión del MP en 2028. | La COM continuará usando el MP para establecer el TAC en el cronograma predeterminado al establecer el MP. | (2026 o 2027) La COM adoptará un MP, incluidos los TAC. La COM adoptará el protocolo de circunstancias excepcionales en 2027 como un nuevo Anexo en el MP. La COM continuará usando el MP para establecer los TAC en el cronograma predeterminado al establecer el MP. | La COM continuará usando el MP para establecer el TAC en el cronograma predeterminado al establecer el MP. | (2026) Se informará a la COM (Subcomisión 3) y se proporcionarán comentarios sobre el trabajo del SCRS. (2027): COM (Subcomisión 3) en una Reunión intersesiones examinará los resultados del proyecto de MSE y acotará los CMP. (2027) La COM (Subcomisión 3) adoptará el MP. […] (2028) La COM (Subcomisión 3) adoptará un ECP como nuevo Anexo en el MP. | (noviembre de 2029): La Comisión adoptará un MP. (2029): El SCRS y la Comisión finalizarán el protocolo de circunstancias excepcionales, que se adoptará a partir de este momento. |

* Asume que el plan de trabajo se ha logrado tal y como estaba descrito.

LISTA DE ACRÓNIMOS:

BET = patudo

BFT = atún rojo

COM = Comisión

CMP = Procedimiento de ordenación candidato

HCR = Normas de control de la captura

MP = Procedimiento de ordenación

MSE = Evaluación de estrategias de ordenación

OM = Modelo operativo

SCRS = Comité Permanente de Investigación y Estadísticas

TAC = Total admisible de captura

TRO = Túnidos tropicales