Appendice 1

Original : anglais

Proposition du SCRS de nouveau format de la feuille de route des MSE de l’ICCAT

Le SCRS a approuvé, pour examen par la Commission un format alternatif au document de la feuille de route des MSE de l'ICCAT, basé sur une feuille Excel. L'objectif est de faciliter la lecture, la comparaison entre les processus et la navigation. Le Comité a mis à jour la feuille de route des MSE dans le nouveau format et a recommandé que la Commission envisage de remplacer le format actuel du document de la feuille de route des MSE de l'ICCAT par le nouveau format. Toutefois, le Comité a noté que d'autres changements pourraient être nécessaires pour améliorer la cohérence de la terminologie utilisée dans les différentes MSE.

| Stock | Adoption de la MP (réelle ou prévue) | Adoption de l’ECP (réel ou prévu) | Exécution de la MP l’année suivante | Prochaine vérification de l’état du stock | Prochain examen de la MP | Progrès accomplis en 2025 |  | Plan de travail pour 2026 |  | Plan de travail pour 2027 |  | Plan de travail pour 2028 |  | Plan de travail pour 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SCRS | COMM | SCRS | COMM | SCRS | COMM | SCRS | COMM | SCRS | COMM |
| Germon du Nord | 2021 | 2021 | 2026 | 2029 | 2026 | OM et modèle d'estimation achevés. MP actuelle et MP alternatives spécifiées dans la Rec. 21-05 testées Existence de EC vérifiée |  | Présentation des progrès à la Sous-commission 2 lors de sa réunion intersessions Exécution des MP actuelles et alternatives afin de fournir le TAC pour 2027-2029. | La Sous-commission 2 se réunira pendant la période intersessions pour fournir un retour d'information sur la manière de finaliser la MSE (objectifs, indicateurs de performance, MP, calibrage). Adoption du TAC 2027-2029 lors de la réunion annuelle sur la base de la MP actuelle ou d'une MP alternative. | Vérification de l'existence de EC. Effectuer toute analyse en cours à la demande de la COM ou du SCRS. |  | Vérification de l'existence de EC. Test d'intégration de l'utilisation de l'indice juvénile conjoint dans la MP |  | Évaluation de référence (vérification de l'état). Exécuter la MP pour fournir le TAC pour 2030-2032. | Adoption du TAC 2030-2032 lors de la réunion annuelle sur la base de la MP |
| Thon rouge de l'Atlantique | 2022 | 2023 | 2025 | 2026-2027 | 2027-2028 | Le SCRS a procédé à un nouveau calibrage des OM, en incorporant l'estimation du CKMR de l'abondance du stock occidental. Existence de EC vérifiée TAC pour 2026-2028 établis | Adoption du TAC pour 2026-2028 sur la base de la MP. | Procéder à la vérification de l’état Commencer l’examen de la MP Présentation à la Sous-commission 2 Vérification de l'existence de EC. | Examen des progrès concernant la vérification de l’état et examen de la MP | Poursuite de la révision de la MP Présentation à la Sous-commission 2 pour un retour d'information Vérification de l'existence de EC. | Examen des progrès concernant l’examen de la MP | Achever les éventuelles révisions de la MP Présentation à la Sous-commission 2 pour un retour d'information final Fournir des TAC pour 2029-2031 sur la base de la MP actuelle ou alternative. Vérification de l'existence de EC. | Adoption des TAC pour 2029-2031 sur la base de la MP actuelle ou alternative | Vérification de l'existence de EC. |  |
| Espadon du Nord | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2030 | Poursuite des tests de robustesse cf. Rec. 24-10 Critères des EC pour l’ECP mis au point. Existence de EC vérifiée | Adoption de l’ECP à la réunion annuelle | Poursuite des tests de robustesse cf. Rec. 24-10 Vérification de l'existence de EC. |  | Vérification de l'existence de EC. Exécution de la MP pour fournir le TAC pour 2028-2030. | Adoption du TAC pour 2028-2030 sur la base de la MP. | Vérification de l'existence de EC. |  | Procéder à la vérification de l’état Vérification de l'existence de EC. | Examen de l'état d'avancement de la vérification de l’état |
| Listao de l’Ouest | 2025 | 2026 | 2028 | 2031 | 2031 | MSE achevée, incluant le reconditionnement avec des données allant jusque 2024 et recalibrage des CMP. Des scénarios de changement climatique pour tester la robustesse des MP ont été élaborés. | La Sous-commission 1 se réunira pendant la période intersessions pour examiner les résultats de la MSE finale. Envisager l'adoption de la MP lors de la réunion annuelle, y compris le TAC pour 2026-2028. | Mise au point des critères des EC pour l’ECP Vérification de l'existence de EC. | Adoption de l’ECP à la réunion annuelle | Vérification de l'existence de EC. |  | Vérification de l'existence de EC. Exécution de la MP pour fournir le TAC pour 2029-2031. | Adoption du TAC pour 2029-2031 sur la base de la MP. | Vérification de l'existence de EC. |  |
| Thonidés tropicaux multi-stocks | 2026 | 2027 |  |  |  | Poursuite du développement du cadre de la MSE, intégrant le retour d'information de la Sous-commission 1, y compris le mécanisme de mise en œuvre des CMP multi-stocks, le développement du TSD et la création de l'outil de visualisation Shiny. | La Sous-commission 1 se réunira pendant la période intersessions pour fournir des orientations sur la manière de gérer les compromis dans les productions des espèces, les changements dans l'effort au fil du temps, les changements dans l'utilisation des engins au fil du temps et les allocations variables au fil du temps. Discuter également de la conception des CMP, des objectifs de gestion opérationnelle en tenant compte de la façon dont les interactions multi stocks sont prises en compte dans la MSE actuelle. | Affiner le cadre de MSE et évaluer les CMP multi-stocks sur la base du retour de la Sous-commission 1. | La Sous-commission 1 se réunira pendant la période intersessions pour formuler une orientation sur la conception des CMP. Tenir une réunion des Ambassadeurs Envisager l'adoption de la MP lors de la réunion annuelle, y compris les TAC pour 2027-2029. | Élaborer des critères de EC pour l'ECP. | Adoption de l’ECP à la réunion annuelle (en postulant l’adoption de la MP en 2026, dans le cas contraire, envisager d’adopter la MP). | Vérification de l'existence de EC |  | Vérification de l'existence de EC. Exécuter la MP pour fournir le TAC pour 2030-2032. | Adoption du TAC 2030-2032 lors de la réunion annuelle sur la base de la MP. |
| Germon du Sud | 2027 | 2028 |  |  |  | Le Secrétariat a compilé et partagé les données de capture nécessaires Équipe technique sur la MSE pour le germon du Sud créée. | La Sous-commission 3 sera informée et formulera des commentaires sur le travail du SCRS lors de la réunion annuelle. | Effectuer une évaluation du stock. Se mettre d'accord sur : - Principales sources d'incertitude à prendre en compte dans la MSE ; - Structure du cadre MSE ; - Ensemble de modèles opérationnels de référence et de robustesse | La Sous-commission 3 fournira commentaires sur la structure initiale de la MSE et les tests. | Achever la MSE et les tests des CMP. | Envisager l'adoption de la MP lors de la réunion annuelle, y compris les TAC pour 2028-2030. | Élaborer des critères de EC pour l'ECP | Adoption de l’ECP à la réunion annuelle | Vérification de l'existence de EC |  |
| Requin peau bleue de l’Atlantique | 2028 | 2029 |  |  |  | Étude de faisabilité réalisée | Discuter des objectifs de gestion opérationnelle et des indicateurs de performance. | Mise en place de l'équipe technique sur la MSE pour le requin peau bleue de l’Atlantique Prise en compte des principales incertitudes entourant l'OM à tester dans le cadre de la MSE Mise à jour du plan et de la feuille de route MSE | Fournir les objectifs finaux de gestion opérationnelle et les indicateurs de performance. | Convenir de l'incertitude et des OM et développer l’OM final. Poursuivre le développement du processus et des plans liés à la MSE. | La Sous-commission 4 se réunira pendant la période intersessions (si nécessaire) pour fournir une orientation sur les préférences et la conception des CMP. | Développement et test des CMP. Présentation des résultats à la Sous-commission 4. | La Sous-commission 4 se réunira pendant la période intersessions pour fournir une orientation sur les préférences en matière de CMP finales et sur la liste restreinte. | Achever la MSE et les tests des CMP. Élaborer l’ECP. Présenter les résultats à la Sous-commission 4. | La Sous-commission 4 se réunira pendant la période intersessions pour examiner les résultats finaux de la MSE. Tenir une réunion des Ambassadeurs Envisager l'adoption de la MP lors de la réunion annuelle, y compris les TAC. |