Apéndice 1

Original: inglés

Propuesta del SCRS para un nuevo formato de la hoja de ruta de las MSE de ICCAT

El SCRS aprobó, para su consideración por parte de la Comisión, un formato alternativo al documento de hoja de ruta de ICCAT para las MSE basado en una hoja de cálculo EXCEL. El objetivo es facilitar la lectura, la comparación entre procesos y la navegación. El Comité actualizó la hoja de ruta de las MSE con el nuevo formato y recomendó que la Comisión considerase sustituir el formato actual del documento de la hoja de ruta de las MSE de ICCAT por el nuevo formato. No obstante, el Comité observó que podrían ser necesarios más cambios para mejorar la coherencia de la terminología utilizada entre las distintas MSE.

| Stock | Adopción del MP (real o previsto) | Adopción del ECP (real o previsto) | Ejecución del MP el año siguiente | Próxima comprobación del estado del stock | Próxima revisión del MP | Progreso 2025 |  | Plan de trabajo 2026 |  | Plan de trabajo 2027 |  | Plan de trabajo 2028 |  | Plan de trabajo 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SCRS | COM | SCRS | COM | SCRS | COM | SCRS | COM | SCRS | COM |
| Atún blanco del norte | 2021 | 2021 | 2026 | 2029 | 2026 | OM y modelo de estimación finalizados. MP actuales y alternativos especificados en la Rec. 21-05 probados. Comprobación de EC realizada. |  | Presentación de avances a la Subcomisión 2 en la reunión intersesiones. Ejecución de los MP actuales y alternativos para proporcionar TAC para 2027-2029. | La Subcomisión 2 se reunirá en el periodo intersesiones para dar su opinión sobre la forma de ultimar la MSE (objetivos, indicadores de desempeño, MP, calibración). Adopción del TAC 2027-2029 en la reunión anual sobre la base del MP actual o alternativo. | Comprobación de existencia de EC. Realización de análisis pendientes solicitados por la COM o el SCRS. |  | Comprobación de existencia de EC. Prueba de integración de la utilización del índice conjunto de juveniles en MP |  | Evaluación de niveles de referencia (comprobación de estado). Ejecución de MP para proporcionar TAC para 2030-2032. | Adoptar el TAC para 2030-2032 basado en el MP en la reunión anual. |
| Atún rojo del Atlántico | 2022 | 2023 | 2025 | 2026-2027 | 2027-2028 | El SCRS llevó a cabo una recalibración adicional de los OM, incorporando la estimación del CKMR de la abundancia del stock del oeste. Comprobación de EC realizada. TAC para 2026-2028 proporcionado. | Adopción de los TAC 2026-2028 basándose en el MP. | Realización de la comprobación de estado. Inicio del examen del MP. Presentación a la Subcomisión 2. Comprobación de existencia de EC. | Examen de los avances en la comprobación del estado y revisión del MP. | Continuación de la revisión del MP. Presentación a la Subcomisión 2 para recibir comentarios. Comprobación de existencia de EC. | Examen de los avances en la revisión del MP. | Finalización de las revisiones del MP. Presentación a la Subcomisión 2 para recibir comentarios finales. Proporcionar los TAC 2029-2031 basados en el MP actual o alternativo. Comprobación de existencia de EC. | Adopción de los TAC 2029-2031 basados en el MP actual o alter-nativo. | Comprobación de existencia de EC. |  |
| Pez espada del norte | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2030 | Continuación de pruebas de robustez, con arreglo a la Rec. 24-10. Desarrollo de los criterios de EC para el ECP. Comprobación de EC realizada. | Adopción del ECP en la reunión anual. | Continuación de pruebas de robustez, con arreglo a la Rec. 24-10. Comprobación de existencia de EC. |  | Comprobación de existencia de EC. Ejecución de MP para proporcionar TAC para 2028-2030. | Adopción TAC 2028-2030 basándose en el MP. | Comprobación de existencia de EC. |  | Realización de la comprobación de estado. Comprobación de existencia de EC. | Examen de los avances sobre la comprobación del estado. |
| Listado occidental | 2025 | 2026 | 2028 | 2031 | 2031 | MSE completada, incluido el recondiciona-miento con datos hasta 2024 inclusive y la recalibración de los CMP. Escenarios de cambio climático para comprobar la robustez de los MP desarrollados. | La Subcomisión 1 se reunirá en el periodo intersesiones para revisar los resultados finales de la MSE. Consideración de la adopción del MP en la reunión anual, incluido el TAC 2026-2028. | Desarrollo de los criterios de las EC para el ECP. Comprobación de existencia de EC. | Adopción del ECP en la reunión anual. | Comprobación de existencia de EC. |  | Comprobación de existencia de EC. Ejecución del MP para proporcionar TAC para 2029-2031. | Adopción TAC 2029-2031 basándose en el MP. | Comprobación de existencia de EC. |  |
| Túnidos tropicales multistock | 2026 | 2027 |  |  |  | Continuación del desarrollo del marco MSE, incorporando los comentarios de la Subcomisión 1, incluido el mecanismo para implementar CMP multistock, el desarrollo de TSD y la creación de la herramienta de visualización Shiny. | La Subcomisión 1 se reunirá en el periodo intersesiones para dar orientaciones sobre cómo tratar: las compensaciones de factores en el rendimiento de las especies; los cambios en el esfuerzo a lo largo del tiempo; los cambios en el uso de los artes a lo largo del tiempo; y las asignaciones variables a lo largo del tiempo. También para debatir el diseño del CMP y los objetivos de ordenación operativos, teniendo en cuenta cómo se gestionan las interacciones multistock en la MSE actual. | Perfeccionar el marco MSE y evaluar los CMP multistock basándose en los comentarios de la Subcomisión 1. | La Subcomisión 1 se reunirá en el periodo intersesiones para orientar sobre el diseño del CMP. Celebración de reuniones de embajadores. Consideración de la adopción del MP en la reunión anual, incluidos los TAC para 2027-2029. | Desarrollo de criterios de EC para el ECP. | Adopción del ECP en la reunión anual (asumiendo la adopción del MP en 2026; en caso contrario, considerar la adopción del MP). | Comprobación de la existencia de EC. |  | Comprobación de la existencia de EC. Ejecutar el MP para proporcionar los TAC para 2030-2032. | Adopción de los TAC 2030-2032 en la reunión anual sobre la base del MP. |
| Atún blanco del sur | 2027 | 2028 |  |  |  | La Secretaría recopiló y compartió los datos de captura necesarios. Equipo técnico de la MSE para el atún blanco del sur creado. | La Subcomisión 3 será informada y proporcionará comentarios sobre el trabajo del SCRS en la reunión anual. | Realización de una evaluación de stock. Acuerdo sobre: - las principales fuentes de incertidumbre que se tienen que considerar en la MSE; - la estructura del marco de la MSE; - el conjunto de modelos operativos de referencia y de robustez; | La Subcomisión 3 proporcio-nará su feedback sobre la estructura y pruebas de la MSE inicial. | Finalización de la MSE y de las pruebas de CMP. | Considera-ción de la adopción del MP en la reunión anual, lo que incluye los TAC para 2028-2030. | Desarrollo de criterios EC para el ECP. | Adopción del ECP en la reunión anual. | Comprobación de EC. |  |
| Tiburón azul del Atlántico | 2028 | 2029 |  |  |  | Estudio de viabilidad realizado. | Debate sobre los objetivos de ordenación operativos y los indicadores del desempeño. | Creación de un grupo técnico sobre la MSE para el tiburón azul del Atlántico, Consideración de las principales incertidumbres de los OM que se probarán en el marco de la MSE Actualización del plan y la hoja de ruta para la MSE | Propor-cionar los objetivos de ordenación operativos finales y los indicadores de desempeño. | Acuerdo sobre la incertidumbre/los OM, y desarrollo del OM final Continuación del desarrollo del proceso y los planes de la MSE. | La Subcomisión 4 se reunirá en el periodo intersesiones (si es necesario) para orientar sobre las preferencias y el diseño de CMP. | Desarrollo y pruebas de CMP Presentación de resultados a la Subcomisión 4. | La Subcomisión 4 se reunirá en el periodo intersesiones para orientar sobre las preferencias en materia de los CMP finales/lista de preseleccionados. | Finalización de la MSE y de las pruebas de CMP; Desarrollo de ECP Presentación de resultados a la Subcomisión 4. | La Subcomisión 4 se reunirá en el periodo intersesiones para revisar los resultados finales de la MSE. Celebración de reuniones de embajadores. Consideración de la adopción del MP en la reunión anual, incluidos los TAC. |