Original: inglés

Contrato de corta duración para el proyecto piloto destinado a probar el uso de cámaras estereoscópicas durante las primeras transferencias y la automatización del análisis de las grabaciones de vídeo

(Objetivo 1: Evaluar el uso de cámaras estereoscópicas durante las primeras transferencias de los cerqueros a las jaulas de transporte para estimar el peso en esta fase)

# Resumen ejecutivo

Este informe presenta los resultados del Objetivo 1 del proyecto piloto, cuyo objetivo es evaluar la viabilidad del uso de cámaras estereoscópicas durante las primeras transferencias de atún rojo desde cerqueros o almadrabas a jaulas de transporte. El objetivo es determinar si el peso y el recuento de los peces podían estimarse de forma fiable en esta fase temprana, lo que podría mejorar la trazabilidad y las prácticas de ordenación en las pesquerías de túnidos.

El estudio fue realizado por la Universitat Politècnica de València (UPV) en colaboración con ICCAT y varios socios industriales, entre ellos Balfegó Tuna (UE-España), Jadran Tuna (UE-Croacia) y Tunipex (UE-Portugal). Las pruebas de campo se llevaron a cabo durante las temporadas de pesca de 2024 y 2025 en tres escenarios distintos: transferencias desde cerqueros en los mares Mediterráneo y Adriático, y transferencias desde las almadrabas en Portugal.

En el Mediterráneo, se registraron cuatro primeras transferencias utilizando una combinación de monocámaras y cámaras estereoscópicas. La configuración replicó la utilizada en las operaciones de introducción en jaulas, desde el transporte hasta las jaulas de la granja, cumpliendo con la Recomendación 22-08 de ICCAT. Los resultados demostraron que los recuentos de peces obtenidos a partir de las grabaciones de una sola cámara durante las primeras transferencias diferían solo un 5 % de los obtenidos durante la introducción en jaulas, lo que sugiere una alta fiabilidad. Puede resultar conveniente estudiar la viabilidad del uso de ecosondas acústicas para el recuento, ya que pueden detectar peces ocultos y es una tarea que podría automatizarse. Las mediciones de talla a partir de las grabaciones de las cámara estereoscópicas se estimaron marcando el hocico y la horquilla de la cola del 23 %, el 20 %, el 37 % y el 59 % de los peces en las respectivas transferencias.

En dos de los transferencias, no se transfirieron peces adicionales a la jaula de transporte, por lo que los resultados pudieron compararse con los obtenidos por las autoridades pesqueras en el momento de la introducción en jaulas en la granja de destino. Las tallas medias fueron de 201,9 y 210,5 cm en las primeras transferencias, en comparación con 192,6 (-4,6 %) y 207,4 (-1,5 %) cm en el momento de la introducción en jaulas. Esta disparidad podría deberse a diferencias en el muestreo, la variabilidad del operador y el software. En ambos casos, las tallas en el momento de la captura fueron mayores que las de las primeras transferencias (+4,7 cm y +5,5 cm), lo que concuerda con el periodo de dos a cinco meses que transcurre entre la introducción en jaulas y el sacrificio, que permitió el crecimiento de los peces. Además, sólo se sacrificaron el 52 % y el 68 % de los stocks respectivos, y no todo el stock, lo que también puede haber influido en las tallas medias observadas.

En Portugal se registraron tres transferencias desde almadrabas hasta jaulas de engorde. Estas operaciones ya cumplen con la Recomendación 22-08 de ICCAT, utilizando un marco de puerta de 3×3 metros y cámaras estereoscópicas. Las mediciones manuales cubrieron el 85 %, el 35 % y el 79 % de los peces contados con la monocámara, con tallas medias que oscilaron entre 155,5 cm y 202,5 cm.

En el Adriático, solo se pudo registrar una transferencia debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la disponibilidad limitada de cuotas. La estimación del peso de los peces durante las primeras transferencias fue técnicamente viable utilizando una puerta de 10 × 6 m, con los peces pasando a una distancia de entre 4 y 9 metros de la cámara estereoscópica (en su mayoría entre 5 y 8 m). Sin embargo, dado que sólo se realizó un ensayo válido, es necesario realizar más pruebas para determinar el tamaño óptimo de la puerta y el número de cámaras estereoscópicas. Con una puerta de 14×6 m, es probable que se necesiten dos cámaras estereoscópicas para garantizar una cobertura suficiente. Si el tamaño de la puerta puede reducirse a 7×6 m, puede bastar con una sola cámara estereoscópica. Como alternativa, también se debería considerar la configuración de la cámara estereoscópica utilizada durante la operación de introducción en jaulas, en la que se emplean puertas más pequeñas de aproximadamente 4x3,5 m junto con un marco fijado a la puerta de transferencia para sujetar las cámaras.

En general, el estudio confirma que estimar el peso y el recuento de los peces durante las primeras transferencias es técnicamente viable utilizando cámaras estereoscópicas y convencionales en las primeras transferencias desde cerqueros y almadrabas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen algunas exigencias adicionales a las ya existentes para las primeras transferencias que deben tenerse en cuenta, en particular contar con más tiempo para llevar a cabo la operación de transferencia. Se recomienda realizar más pruebas en el Adriático para validar la metodología en las condiciones locales.