Original : anglais

Feuille de route sur les MSE de l’ICCAT

En 2025, la Commission a approuvé un nouveau format pour le document de feuille de route sur les MSE de l'ICCAT. L'objectif est de faciliter la lecture, la comparaison entre les processus et la navigation. Le tableau ci-dessous présente les modifications proposées par le SCRS lors de sa réunion plénière de 2026, pour examen par la Commission.

| Stock | Adoption de la MP (réelle ou prévue) | Adoption de l’ECP (réel ou prévu) | Exécution de la MP l’année suivante | Prochaine vérification de l’état du stock | Prochain examen de la MP | Plan de travail pour 2026 |  | Plan de travail pour 2027 |  | Plan de travail pour 2028 |  | Plan de travail pour 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SCRS | COMM | SCRS | COMM | SCRS | COMM | SCRS | COMM |
| Germon du Nord | 2021/2026 | 2021 | 2026 | 2029 | 2032 | Présentation des progrès à la Sous-commission 2 lors de sa réunion intersessions Exécution des MP actuelles et alternatives afin de fournir le TAC pour 2027-2029. | La Sous-commission 2 se réunira pendant la période intersessions pour fournir un retour d'information sur la manière de finaliser la MSE (objectifs, indicateurs de performance, MP, calibrage). Adoption du TAC 2027-2029 lors de la réunion annuelle sur la base de la MP actuelle ou d'une MP alternative. | Vérification de l'existence de EC. Effectuer toute analyse en cours à la demande de la COM ou du SCRS. |  | Vérification de l'existence de EC. Réaliser les analyses en cours, conformément aux demandes de la COM ou du SCRS. |  | Évaluation de référence (vérification de l'état). Exécuter la MP pour fournir le TAC pour 2030-2032. | Adoption du TAC 2030-2032 lors de la réunion annuelle sur la base de la MP |
| Germon du Sud | 2027 | 2028 |  |  |  | Effectuer une évaluation du stock. Se mettre d'accord sur : - Principales sources d'incertitude à prendre en compte dans la MSE ; - Structure du cadre MSE ; - Ensemble de modèles opérationnels de référence et de robustesse | La Sous-commission 3 fournira commentaires sur la structure initiale de la MSE et les tests. | Achever la MSE et les tests des CMP en tenant compte des commentaires de la Sous-commission3. | Réunions intersessions de la Sous-commission 3-SCRS. Envisager l'adoption de la MP lors de la réunion annuelle, y compris les TAC pour 2028-2030. | Élaborer des critères de EC pour l'ECP | Adoption de l’ECP à la réunion annuelle | Vérification de l'existence de EC |  |
| Thon rouge de l'Atlantique | 2022 | 2023 | 2028 | À déterminer, de préférence après 2028 (en raison de la charge de travail) | 2027-2028 | Procéder à la vérification de l’état Commencer l’examen de la MP Présentation à la Sous-commission 2 Vérification de l'existence de EC. | Examen des progrès concernant la vérification de l’état et examen de la MP | Poursuite de la révision de la MP Présentation à la Sous-commission 2 pour un retour d'information Vérification de l'existence de EC. | Examen des progrès concernant l’examen de la MP | Achever les éventuelles révisions de la MP Présentation à la Sous-commission 2 pour un retour d'information final Fournir des TAC pour 2029-2031 sur la base de la MP actuelle ou alternative. Vérification de l'existence de EC. | Adoption des TAC pour 2029-2031 sur la base de la MP actuelle ou alternative | Révision de l’ECP. Vérification de l'existence de EC. | Adoption du nouveau ECP. |
| Espadon du Nord | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2030 | Poursuite des tests de robustesse cf. Rec. 24-10 Vérification de l'existence de EC. |  | Poursuite des tests de robustesse, conformément à la Rec. 25-10, à la demande De la Sous-commission 4. Révision des EC. Exécution de la MP pour fournir le TAC pour 2028-2030. | Adoption du TAC pour 2028-2030 sur la base de la MP. | Vérification de l'existence de EC. |  | Procéder à la vérification de l’état Vérification de l'existence de EC. Préparation de la révision de la MSE | Examen de l'état d'avancement de la vérification de l’état |
| Listao de l’Ouest | 2025 | 2026 | 2028 | 2031 | 2031 | Mise au point des critères des EC pour l’ECP Vérification de l'existence de EC. | Adoption de l’ECP à la réunion annuelle | Vérification de l'existence de EC. |  | Vérification de l'existence de EC. Exécution de la MP pour fournir le TAC pour 2029-2031. | Adoption du TAC pour 2029-2031 sur la base de la MP. | Vérification de l'existence de EC. |  |
| Thonidés tropicaux multi-stocks | 2028 | 2029 |  |  |  | Poursuivre le développement du cadre de MSE en tenant compte des commentaires de la Sous-commission 1 et en collaboration avec le Groupe d’espèces sur les thonidés tropicaux. Mettre en place une approche multi-stocks afin d'étudier les effets des espèces « limitantes» et de réaliser une première série d'évaluations des CMP. Le SCRS fera rapport à la Sous-commission 1 sur l'état d'avancement de la MSE et le calendrier prévisionnel de son adoption. | La Sous-commission 1 se réunira pendant la période intersessions pour formuler une orientation sur la conception des CMP. Tenir une réunion des Ambassadeurs Prendre en compte l’avis formulé par le SCRS concernant le nouveau calendrier | Reconditionner lesOM pour le SKJ-E Poursuivre le développement de la MSE multi-stocks en tenant compte des commentaires de la Sous-commission 1. Élaborer des supports de communication pour la Sous-commission 1 et d'autres organes, et solliciter des retours d'expérience. | La Sous-commission 1 se réunira pendant la période intersessions pour formuler une orientation sur la conception des CMP. Tenir une réunion des Ambassadeurs. Envisager l'adoption de MP lors de la réunion annuelle, y compris les TAC pour la période 2029-2031. | Évaluer des MP pour BET, YFT et SKJ-E individuellement et dans le cadre d’une MSE multi-stocks. Élaborer et évaluer des indicateurs destinés à être utilisés dans le cadre des CMP. Formuler et communiquer un avis sur les compromis entre l’ensemble des jeux de finaux de CMP. Le SCRS réalisera un examen technique externe. | La Sous-commission 1 se réunira pendant la période intersessions pour formuler une orientation sur la conception des CMP. Tenir une réunion des Ambassadeurs Envisager l'adoption de la MP lors de la réunion annuelle, y compris les TAC pour 2029-2031. | Élaborer des critères de EC pour l'ECP. Vérifier l'existence de EC. | Adopter l’ECP à la réunion annuelle (en postulant que la MP est adoptée en2028, dans le cas contraire, envisager d’adopter la MP) |
| Requin peau bleue de l’Atlantique Nord | 2029 | 2030 |  |  |  | Mise en place de l'équipe technique sur la MSE pour le requin peau bleue de l’Atlantique Lancer les travaux de développement de l'OM. Mise à jour du plan et de la feuille de route MSE | Fournir les objectifs finaux de gestion opérationnelle et les indicateurs de performance. | Convenir de l'incertitude et des OM et développer les OM finaux.. Poursuivre le développement du processus et des plans liés à la MSE. | La Sous-commission 4 se réunira pendant la période intersessions (si nécessaire) pour fournir une orientation sur les préférences et la conception des CMP. | Développement et test des CMP. Présentation des résultats à la Sous-commission 4. | La Sous-commission 4 se réunira pendant la période intersessions pour fournir une orientation sur les préférences en matière de CMP finales et sur la liste restreinte. | Achever la MSE et les tests des CMP. Présenter les résultats à la Sous-commission 4. | La Sous-commission 4 se réunira pendant la période intersessions pour examiner les résultats finaux de la MSE. Tenir une réunion des Ambassadeurs Envisager l'adoption de la MP lors de la réunion annuelle, y compris les TAC. |
| Requin peau bleue de l'Atlantique Sud | 2029 | 2030 |  |  |  | Mise en place de l'équipe technique sur la MSE pour le requin peau bleue de l’Atlantique. Mise à jour du plan et de la feuille de route MSE. | Fournir les objectifs finaux de gestion opérationnelle et les indicateurs de performance. | Convenir de l'incertitude et des OM et développer les OM finaux. Poursuivre le développeme nt du processus et des plans liés à la MSE. | La Sous-commission 4 se réunira pendant la période intersessions (si nécessaire) pour fournir une orientation sur les préférences et la conception des CMP. | Développement et test des CMP. Présentation des résultats à la Sous-commission 4. | La Sous-commission 4 se réunira pendant la période intersessions pour fournir une orientation sur les préférences en matière de CMP finales et sur la liste restreinte. | Achever la MSE et les tests des CMP. Présenter les résultats à la Sous-commission 4. | La Sous- commission 4 se réunira pendant la période intersession s pour examiner les résultats finaux de la MSE. Tenir une réunion des Ambassadeurs. Envisager l'adoption de la MP lors de la réunion annuelle, y compris les TAC. |